# Nabídka vývoje webové aplikace

Projekt: Rozšíření stávajícího systému o webové rozhraní
Předkladatel: Váš Software House s.r.o.
Pro klienta: PartnerTech Solutions a.s.
Datum: 28. května 2024

# 1. Úvod a pochopení projektu

Tato nabídka reaguje na Vaši poptávku po vytvoření moderní webové nadstavby pro stávající backendové řešení. Cílem je poskytnout koncovým uživatelům intuitivní a rychlé rozhraní, které plně využívá potenciál Vašich dat.

# 2. Technický rozsah realizace

Analýza a UX Design: Vytvoření interaktivního prototypu (Figma), uživatelské testování a schválení logiky.

Frontend vývoj: Moderní SPA aplikace v React.js s důrazem na rychlost a bezpečnost.

Backend & Integrace: Vytvoření API vrstvy a propojení s Vaším existujícím databázovým schématem.

QA a Testování: Manuální a automatizované testy, zátěžové testy a bezpečnostní audit.

# 3. Harmonogram a milníky

| Fáze | Činnost | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Příprava, UX Design a Specifikace | 3 týdny |
| Fáze 2 | Vývoj Frontendové a Backendové části | 7 týdnů |
| Fáze 3 | Integrace, Beta verze a Testování | 4 týdny |
| Fáze 4 | Finalizace a Nasazení (Go-live) | 2 týdny |

# 4. Finanční nabídka

Kalkulace je založena na odhadu pracnosti v člověkohodinách (MD).

| Role | Hodiny | Sazba/hod | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer / Analytik | 60 | 1 400 Kč | 84 000 Kč |
| UI/UX Designer | 40 | 1 200 Kč | 48 000 Kč |
| Senior Frontend Vývojář | 220 | 1 600 Kč | 352 000 Kč |
| Senior Backend Vývojář | 180 | 1 600 Kč | 288 000 Kč |
| QA Specialista / Tester | 50 | 1 000 Kč | 50 000 Kč |
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  |  | 822 000 Kč |

# 5. Servisní podpora a rozvoj (SLA)

Po předání díla nabízíme měsíční servisní balíček v rozsahu 10 hodin pro udržování systému, bezpečnostní záplaty a konzultace v ceně 12 000 Kč / měsíc. Reakční doba na kritické chyby je garantována do 24 hodin.

# 6. Platnost nabídky a závěr

Tato nabídka je platná 30 dní. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Těšíme se na případnou spolupráci na Vašem projektu.

Váš Software House s.r.o.
Podepsáno elektronicky